ERGEBNISPROTOKOLL

# Quartalsgespräch Q3 2026

| Datum | Dienstag, 06.10.2026, 09:02 Uhr, 47 Minuten |
| --- | --- |
| Ort | Besprechungsraum 3. OG |
| Leitung | Dr. Sabine Oberhausen |
| Protokoll | Melanie Kessler |
| Teilnehmende | Dr. Sabine Oberhausen, Andrea Vollmer, Kemal Aydın, Marion Fechner, Frank Dietz, Jörg Heitkamp, Bernd Lüttgenau, Melanie Kessler; Ulf Brettschneider nur zu Beginn |
| Aufnahme | Aufnahme mit Zustimmung aller Teilnehmenden. Das Transkript erhält nur dieser Kreis, die Audiodatei wird nach 30 Tagen gelöscht. |

Das Wichtigste in drei Sätzen - Mehr Umsatz, weniger Ergebnis: Der Umsatz wächst um 4,7 % zum Vorjahr, das EBIT sinkt von 680 auf 612 T€. [00:05:44] - Der größte Einzelposten der Planabweichung läuft nicht schlecht, er kommt später: der Logistikpark Nordring startet am 01.11. [00:15:21] - Hebel für 2027: Preise in 24 Verträgen ohne Gleitklausel, Forderungen eintreiben, Leute halten. [00:46:08]

# 1. Gesamtzahlen Q3

Berichtet: Andrea Vollmer

Umsatz Q3 2026 nach Bereichen, in T€ (vorläufig)

| Bereich | Ist | Plan | Abw. Plan | Vorjahr | Abw. VJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gebäudereinigung | 8.310 | 8.600 | −290 | 8.020 | +290 |
| Technischer Service | 3.240 | 3.150 | +90 | 2.910 | +330 |
| Sicherheit und Empfang | 2.180 | 2.350 | −170 | 2.120 | +60 |
| Grünpflege und Winterdienst | 1.090 | 1.300 | −210 | 1.100 | −10 |
| Gesamt | 14.820 | 15.400 | −580 | 14.150 | +670 |

- Umsatz Q3 14,82 Mio. € (Plan 15,40 Mio. €, −580 T€ / −3,8 %; Vorjahr 14,15 Mio. €, +4,7 %). Vorläufige Zahlen, Schwankung bis 30 T€ möglich.  [00:02:41]

- Monate: Juli 4,88 Mio. €, August 4,71 Mio. € (Ferien, keine Grünpflege), September 5,23 Mio. € (Sonderreinigungen nach den Ferien, zwei vorgezogene Instandsetzungen über rund 340 T€, die im Oktober fehlen).  [00:04:54]

- Q1 bis Q3 kumuliert 44,08 Mio. € gegen Plan 45,10 Mio. € (−1,02 Mio. €). Für den Jahresplan von 61,0 Mio. € müsste Q4 15,9 Mio. € bringen; Frau Vollmer hält das für nicht erreichbar.  [00:05:01]

- EBIT Q3 612 T€, Marge 4,1 % (Plan 830 T€ / 5,4 %; Vorjahr 680 T€ / 4,8 %).  [00:05:44]

- Personalkostenquote 71,8 % statt 70,5 % geplant, knapp 200 T€. Ursachen: Tariferhöhung im Juli ohne Weitergabe in vielen Verträgen, Zeitarbeit über Plan, Krankenstand.  [00:06:18]

# 2. Bereiche

Berichtet: Fechner, Dietz

- Gebäudereinigung: 8,31 Mio. € (Plan 8,60, Vorjahr 8,02), DB-Marge 9,8 % (Plan 11,0 %). Wachstum aus Volksbank am Markt und Seniorenzentrum Lindenhof. Unter Plan wegen Nordring (≈ 180 T€) und Personalausfällen mit Kürzungen.  [00:07:48]

- Reklamationsquote 2,3 % der rund 420 Objekte je Monat, also knapp zehn berechtigte Reklamationen (Ziel unter 2,0 %; erstes Halbjahr 1,8 %).  [00:09:25]

- Technischer Service: 3,24 Mio. € (Plan 3,15, Vorjahr 2,91), DB-Marge 14,2 % (Plan 13,5 %). Ohne die vorgezogenen Instandsetzungen etwa auf Plan.  [00:11:28]

- Logistikpark Nordring: Start 01.11.2026 (ursprünglich August, dann September), 1,1 Mio. € p. a., 22 Stellen, davon 11 besetzt. Anlauf nur mit Zeitarbeit machbar.  [00:12:49]

- Grünpflege und Winterdienst: 1,09 Mio. € (Plan 1,30, Vorjahr 1,10), DB-Marge 6,4 % (Plan 10,5 %), größte relative Abweichung. Trockener Sommer, Abrechnung nach Einsatz, Wetterrisiko liegt bei Kroll. Erst 60 % der Winterdienst-Verträge verlängert.  [00:13:45]

- Sicherheit und Empfang: 2,18 Mio. € (Plan 2,35, Vorjahr 2,12), DB-Marge 8,1 % (Plan 9,0 %). Verlust Wessel Pharma, 14 Mitarbeitende im Objektschutz betroffen.  [00:15:05]

- Planabweichung −580 T€: Reinigung −290, Grün −210, Sicherheit −170, Technik +90.  [00:15:21]

# 3. Personal

Berichtet: Jörg Heitkamp

- 642 Mitarbeitende zum 30.09. (Vorjahr 618). Dafür waren rund 150 Einstellungen nötig.  [00:16:02]

- Fluktuation 21 % annualisiert, in der Reinigung 27 %. Rund ein Drittel der Neuen geht in den ersten drei Monaten. Gründe laut Austrittsgesprächen: Arbeitszeiten, Anfahrt, fehlende Betreuung in den ersten Wochen.  [00:17:02]

- Krankenquote 7,9 % (Vorjahr 6,8 %, Ziel 6,5 %), Reinigung 9,1 %. Ein Prozentpunkt kostet grob 120 bis 150 T€ im Quartal.  [00:17:45]

- Zeitarbeit 410 T€ (Plan 250 T€): rund 60 T€ Vorlauf Nordring, Rest Krankheitsersatz in der Reinigung.  [00:18:18]

- 38 offene Stellen (Quartalsstand), Time-to-hire 34 Tage.  [00:21:08]

# 4. Forderungen und Liquidität

Berichtet: Andrea Vollmer, Bernd Lüttgenau

- Liquidität 3,4 Mio. € zum 30.09. (Plan 4,1 Mio. €). Die Lücke liegt fast vollständig in den Forderungen.  [00:22:35]

- DSO 52 Tage (Q2: 48, Ziel 45). Forderungsbestand 8,5 Mio. €, davon 410 T€ älter als 90 Tage, davon 260 T€ Brückner Logistik (letzte Zahlung im Juni). Bei Brückner ist seit Juli der Sohn Geschäftsführer.  [00:26:05]

- Mahnlauf ruhte bei der ERP-Umstellung im August drei Wochen statt einer. Rückstand 117 Mahnungen; nach dem Abgleich alt gegen neu sind 98 sauber, 19 brauchen eine Prüfung von Hand.  [00:24:56]

- Fuhrpark: Kraftstoff +12 % zum Vorjahr bei 140 Fahrzeugen. Vorschlag: sechs E-Transporter für die Innenstadttouren.  [00:27:16]

# 5. Vertrieb und Preise

Berichtet: Kemal Aydın

- Neuabschlüsse 2,3 Mio. € Jahresvolumen (Ziel 2,0 Mio. €), davon Nordring 1,1 Mio. €. Verluste 1,4 Mio. €, davon Wessel Pharma 0,9 Mio. € ab 01.01.2027 (Ausschreibung verloren, Kroll lag 11 % über dem Wettbewerb). Netto +0,9 Mio. €.  [00:28:50]

- Zwei kleinere Kündigungen in der Reinigung wegen Qualität, beide berechtigt.  [00:29:52]

- Pipeline 4,8 Mio. €, gewichtet 1,9 Mio. €; Entscheidungen Hochschule und Klinikverbund im November. Umsatzwirksam frühestens Q2 2027.  [00:30:35]

- 61 % des Umsatzes mit Preisgleitklausel. 24 Verträge ohne Klausel mit 6,2 Mio. € p. a., teils seit sechs, sieben Jahren unverändert; zwei davon mit negativem Deckungsbeitrag. Ziel +4,5 % ab 01.01.2027, rund 280 T€ p. a.  [00:31:56]

- Kunden fragen zunehmend nach Qualitätsnachweisen; die Audits aus der Reinigung helfen im Verkauf.  [00:34:58]

# 6. Ausblick Q4

Berichtet: Andrea Vollmer

- Forecast Q4 15,3 Mio. € (Plan 15,9 Mio. €): Nordring −100 T€, vorgezogene Instandsetzungen −340 T€, Grünpflege und Winterdienst −160 T€.  [00:35:31]

- Jahr 2026: 59,38 Mio. € (Plan 61,0 Mio. €, −1,62 Mio. € / −2,7 %; Vorjahr 56,67 Mio. €, +4,8 %).  [00:36:25]

- EBIT 2026: Q1 590, Q2 700, Q3 612, Q4 rund 550 T€, zusammen rund 2,45 Mio. € (Plan 3,1 Mio. €). Preiserhöhungen wirken erst 2027.  [00:37:16]

- Sofort wirksam: Sonderaufträge vorab zwischen Reinigung und Vertrieb abstimmen, offene Winterdienst-Verträge aktiv nachfassen, Grippeimpfung in die Objekte bringen.  [00:39:55]

# 7. Verschiedenes

Berichtet: Dr. Sabine Oberhausen

- Kundenzufriedenheit: Die 98,7 % aus dem Imagefilm stammen aus einer Befragung von 2019 mit 11 % Rücklauf. Eine neue Befragung wird aufgesetzt.  [00:09:48]

- Weihnachtsfeier am Freitag, 11.12.2026, im Landgasthof Schäfer. Teilnehmerzahlen aus den Objekten bis Ende Oktober an Frau Kessler.  [00:45:26]

- Dr. Oberhausen ist vom 19. bis 23.10. im Urlaub, Vertretung Frau Vollmer. Freigabe Zeitarbeit für November vorher, Herr Heitkamp meldet sich bis 16.10.  [00:45:41]

# 8. Beschlüsse

- Zeitarbeit im vierten Quartal auf 300 T€ gedeckelt; den Monatsrahmen gibt die Geschäftsführerin frei.  [00:19:15]

- Empfehlungsprämie von 500 € je über Empfehlung eingestellter Person, Auszahlung nach der Probezeit, ab 01.11.2026.  [00:20:10]

- Preisgespräche mit allen 24 Kunden ohne Gleitklausel, Ziel +4,5 % ab 01.01.2027. Über Kündigungen bei Ablehnung entscheidet die Geschäftsführerin im Einzelfall.  [00:32:50]

- Mahnlauf künftig wöchentlich.  [00:25:32]

- Neue Kundenbefragung im ersten Quartal 2027.  [00:44:50]

# 9. Aufgaben

Vorgelesen und bestätigt am Ende des Gesprächs. Die Aufgaben liegen zusätzlich als aufgaben.csv vor.

| Nr. | Aufgabe | Verantwortlich | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liste der 24 Verträge ohne Preisgleitklausel mit Vorschlag je Kunde | Kemal Aydın | 16.10.2026 |
| 2 | Preisgespräche mit allen 24 Kunden, Ziel +4,5 % ab 01.01.2027 | Kemal Aydın | 30.11.2026 |
| 3 | Anruf bei der Geschäftsführung von Brückner Logistik wegen 260 T€ (Vorbereitung: Herr Aydın) | Dr. Sabine Oberhausen | 09.10.2026 |
| 4 | Mahnrückstand von 117 Mahnungen abarbeiten, danach wöchentlicher Mahnlauf | Bernd Lüttgenau | 23.10.2026 |
| 5 | DSO-Bericht wöchentlich an die Geschäftsführerin (eine Seite) | Andrea Vollmer | ab 12.10.2026 |
| 6 | Zeitarbeit in Q4 auf 300 T€ deckeln, Monatsrahmen mit der GF freigeben | Jörg Heitkamp | laufend |
| 7 | Empfehlungsprämie 500 € je Einstellung einführen, Auszahlung nach Probezeit | Jörg Heitkamp | ab 01.11.2026 |
| 8 | Konzept gegen die Krankenquote: Rückkehrgespräche, Gesundheitsangebot, Touren | Jörg Heitkamp, Marion Fechner | 13.11.2026 |
| 9 | Übergang der 14 Mitarbeitenden aus Wessel Pharma in andere Objekte planen | Kemal Aydın, Jörg Heitkamp | 15.12.2026 |
| 10 | Anlauf Logistikpark Nordring, 22 Stellen besetzen | Frank Dietz, Jörg Heitkamp | 01.11.2026 |
| 11 | Prüfauftrag Grünpflege: Preise, Wetterklauseln, Winterdienst-Vorverkauf | Frank Dietz | 12.01.2027 |
| 12 | Qualitätsaudits in der Reinigung, monatlicher Reklamationsbericht | Marion Fechner | ab November 2026 |
| 13 | Forecast Q4 mit Begründung an den Beirat | Andrea Vollmer | 20.10.2026 |
| 14 | Drei Angebote für sechs E-Transporter einholen | Bernd Lüttgenau | 30.10.2026 |
| 15 | Neue Kundenbefragung aufsetzen (Kundenliste: Herr Aydın) | Melanie Kessler, Kemal Aydın | Q1 2027 |

## Absprachen ohne Beschluss

- Sonderaufträge stimmen Frau Fechner und Herr Aydın vor der Zusage telefonisch ab.  [00:39:26]

- Herr Dietz ruft die offenen 40 % der Winterdienst-Kunden ab sofort aktiv an.  [00:39:55]

- Herr Heitkamp bringt die Grippeimpfung über den Betriebsarzt in die Objekte.  [00:41:19]

- Reinigungsmittel: Der Lieferant erhöht zum 01.01. um 6 % (Volumen 400 bis 450 T€ p. a.). Herr Lüttgenau schaut sich eine Ausschreibung an; Thema für das nächste Quartalsgespräch, heute kein Beschluss.  [00:40:35]

## Termine

- Nächstes Quartalsgespräch: Dienstag, 12.01.2027, 09:00 Uhr, Besprechungsraum 3. OG

- Weihnachtsfeier: Freitag, 11.12.2026, Landgasthof Schäfer

- Urlaub Dr. Oberhausen: 19. bis 23.10.2026, Vertretung Andrea Vollmer

Protokoll: Melanie Kessler. Erstellt aus dem Transkript der Aufnahme; die Zeitangaben in eckigen Klammern verweisen auf die Stelle im Transkript. Kroll Facility Services GmbH und alle Personen sind erfunden.